## 预算明细
工程（预）算书
单位名称：广州市交通运输职业学校
工程名称:招生就业执导办公室修缮工程 |  |  |  | 编制日期:2016年01月12日
序号 | 工程费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一 | 土建、其他部分
1 | 拆除原有18砖墙（厅、办公室、茶水间） | 25 | ㎡ |  |  | 含大门口
2 | 拆墙处水泥沙修补（厅、办公室、茶水间） | 36 | M
3 | 砖封排水管600*300（厕所）2条 | 6.3 | M |  |  | 含大门口排水管
4 | 砖封排水管水泥沙批荡3000*650*300（厕所） | 2 | 项
5 | 大门口排水管、门洞贴条形砖 | 6 | ㎡
6 | 拆除墙身瓷片（厕所、茶水间） | 43.2 | ㎡
7 | 铲拆除地面砖（厅、办公室、厕所、茶水间） | 96 | ㎡ |  |  | 含台阶
8 | 地面铺贴地砖用40-50厚水泥沙 | 96 | ㎡ |  |  | 含台阶
9 | 厕所、茶水间水泥沙批荡 | 43.2 | ㎡
10 | 厕所、茶水间墙身、地面做防水（1.8米高） | 22.48 | ㎡
11 | 铺贴600*600抛光地砖 | 89.52 | ㎡ |  |  | 含台阶
12 | 铺贴300*300防滑地砖（厕所、茶水间） | 6.48 | ㎡
13 | 铺贴250*400墙砖（厕所、茶水间） | 43.2 | ㎡
14 | 门洞边水泥沙批荡补烂 | 1 | 项 |  |  | 厕所门洞
15 | 拆除梯间木门 | 1 | 项
16 | 砖封梯间处门洞18墙 | 2 | 项 |  |  | 楼梯间处
17 | 门洞砖墙水泥沙批荡 | 4 | ㎡
18 | 粘贴地脚线100㎜宽 | 52.6 | M
19 | 安装中国红门坎石250宽 | 7 | M
20 | 安装厕所蹲次 | 1 | 套
21 | 制安陶瓷立柱洗手盆 | 1 | 套
22 | 制安镜子包不锈钢镜框1*0.8m | 1 | 件
23 | 天花扇灰油乳胶漆（含阳台） | 89 | ㎡
24 | 墙身扇灰油乳胶漆 | 148.23 | ㎡
25 | 装修材料、拆除后余泥搬运费 | 1 | 项
26 | 余泥、杂物清理及外运20km外（含室内卫生清理） | 9 | M3
27 | 粘贴石膏线（天花角） | 53.5 | M
28 | 厕所300*300铝扣板天花板 | 7.2 | ㎡
29 | 办公区域吊天花板(埃特板） | 36 | ㎡
30 | 用304不锈钢方管或圆管制安阳台花架 | 8 | M
小计
隔墙部分
31 | 用304不锈钢100*45框12㎜钢化玻璃隔墙(香槟色） | 9.5 | ㎡ |  |  | 950宽门
32 | 用304不锈钢100*45框6㎜钢化玻璃4开门（香槟色） | 10 | ㎡ |  |  | 含锁、拉手
小计
二 | 安装部分
33 | 16-24位室内电箱 | 1 | 个
34 | 63A漏电空气开关 | 1 | 个
35 | 63A空气开关 | 1 | 个
36 | 32A空气开关 | 3 | 个
37 | 32A漏电空气开关 | 1 | 个
38 | 20A空气开关 | 4 | 个
39 | 空调用4位电箱 | 4 | 个
40 | 2.5平方电线 | 600 | M |  |  | 照明插座用
41 | 4平方电线 | 230 | M |  |  | 空调用
42 | 网线 | 120 | M
43 | 32VC线管 | 68 | M
44 | 25PVC线管 | 93 | M
45 | 10寸排气扇（厕所、会议室） | 2 | 把
46 | 双极二、三插、或三三插 | 28 | 套 |  |  | 含排气扇
47 | 220V20WLED光盘 | 4 | 套
48 | 220V36WLED光盘 | 9 | 套
49 | 小五金 | 1 | 项
50 | 安装电源\网线工时费（暗装） | 1 | 项
51 | 2位指甲开关 | 8 | 套
52 | 不锈钢双层肥皂盒架 | 1 | 个
53 | 制安大理石台面（茶水间） | 1 | ㎡
54 | 安装1寸厕所冲水用脚阀 | 1 | 个
55 | 安装洗手盆铜制水制 | 1 | 个
56 | 厕所、茶水间主水管、水管改造安装（含材料费） | 1 | 项 |  |  | 暗装
小计
A | 暂列鑫额 | 1 | 项 | 2500 | 2500 | 不能更改
B | 累计
C | 安全防护、文明施工措施费=累计*（0.00%） | 1 | 项
D | 合计
E | 综合收含税金X0.00%
F | 共计
注;厕所门用面有的